## Sheet1
| 항목 | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  | 6월
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
서버 | PC클라이언트-서버간 소켓 통신 구현 | 4월 4: 중간고사; 6월 2: 최종점검 및 발표준비
라즈베리파이-서버간 소켓 통신 구현 | bar: 4월 1 to 4월 3
클라이언트에서 받은 데이터 가공 | bar: 5월 2
DB구현 및 서버 연동 | bar: 5월 2 to 6월 1
STT API 연동 | bar: 5월 3
자연어 처리 알고리즘 구현 | bar: 5월 3 to 5월 4
머신러닝 알고리즘 구현 | bar: 5월 3 to 5월 4
클라이언트 | 라즈베리파이 환경 세팅 | bar: 4월 1
데이터 입력 및 전송 구조 구현 | bar: 5월 2 to 5월 4
로봇 모션 제작 | bar: 4월 1 to 4월 3; 5월 2 to 5월 3
로봇 클라이언트 제작 | bar: 5월 2 to 6월 1
DB | 로봇 리스트 작성 | bar: 5월 3 to 6월 1
모션 종류 및 프로토콜 작성 | bar: 5월 3 to 6월 1